资阳市公开2019年省级生态环境保护专项

督察反馈意见整改落实情况

经省委、省政府批准，2019年9月3日至9月12日，省生态环境保护专项督察组对我市开展了专项督察，并于2019年

11月15日反馈了督察意见。为进一步做好督察反馈意见整改工作，我市高度重视生态文明建设和督察反馈问题整改，把省级环保督察反馈问题整改作为一项重要政治任务、重大民生工程和重大发展问题来抓，强化责任担当，举一反三真整实改，推动整改工作取得阶段性成效。截至目前，22项任务已完成13项，按序时进度推进8项，未达序时进度1项；督察组进驻期间移交的32个信访举报问题，已整改完成27个。

一、切实提高政治站位，坚决扛起整改政治责任

市委、市政府深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实中央、省委关于生态文明建设和生态环境保护决策部署，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持把生态环境问题整改摆在更加突出的战略位置，加强常态化研究部署，以强烈的使命感、责任感深刻剖析问题根源，科学制定整改措施，真抓实干全力推进问题整改。成立由市委、市政府主要领导任组长的市生态环境保护委员会，统筹推进全市生态环境保护督察问题整改工作；研究制定《资阳市贯彻落实省级生态环境保护专项督察反馈意见整改任务清单》，细化梳理整改任务22项，逐项明确责任单位、整改时限、整改目标和整改措施，确保反馈问题高质量整改到位。认真落实环境保护“党政同责、一岗双责”，市委书记廖仁松，市委副书记、市长吴旭多次深入基层调研督导督察反馈问题整改情况，及时研究部署、协调解决重大问题，其他市领导按照职责分工加强督导调研，推动形成党委领导、政府主导、企业主体、公众参与的生态环境保护工作格局。

二、扎实开展问题整改，推动生态环境质量持续改善

按照“清单制＋责任制＋销号制”要求，落实领导包案，针对环保基础设施建设滞后等重点难点问题，集中力量、整合资源，持续用力推进整改。

（一）扎实推进涉水环保问题整改。加快补齐环保基础设施短板，纳入“污水三推”的39个项目，目前已全部开工建设，其中完工项目30个，完成投资约11.32亿元。麻柳河黑臭水体通过截污管道建设、河道清淤等措施，基本完成环保问题整改。2019年，全市纳入考核的5个国控、省控断面水环境质量全面完成省下考核目标，自“十三五”以来首次实现全面达标。

（二）扎实推进固体废物和危险废物环保问题整改。纳入“垃圾三推”的13个项目，县（区）负责的7个基本完成建设，市本级负责的6个项目已完成4个，剩余生活垃圾环保发电和餐厨垃圾处置2个项目正在加快推进。

（三）扎实推进大气环境问题整改。落实建筑工地扬尘污染防治“六必须、六不准”措施；实施精细化城市保洁，开展全覆盖滚动式作业，机械化清扫率达93%以上；77户在产砖瓦企业规范安装运行脱硫除尘设备；淘汰县级及以上城市建成区每小时10蒸吨及以下燃煤小锅炉89台；完成2018年排查在册403户“散乱污”企业整治。开展大气污染防治攻坚“定点包片·联合执法”专项整治行动，2019年成为成都都市圈四市首个环境空气质量达标城市。2020年4月、7月、8月、9月污染物综合指数排名进入全国169个重点城市前20位。

（四）扎实推进群众反映强烈环保问题整改。强化生态环境领域执法监管，严厉打击各类违法行为，2019年以来办理各类环境违法案件151件。持续跟踪省生态环境保护专项督察组移交群众信访举报问题整改情况，群众满意度不断提升。

三、强化组织领导，为推进整改提供坚强保障

坚持标本兼治，把解决个体与共性问题、解决当前与长远问题有机结合，强化整改保障，提升整改成效。

（一）完善工作制度。建立资阳市中央、省生态环境保护督察反馈问题整改调度督促工作机制，建立健全周调度、月交账、季通报、年考核等工作制度，2020年市政府召开整改工作交账会3次，按季度通报整改情况2次，暗访核查现场点位291个。

（二）逗硬目标考核。发挥考核体系“指挥棒”作用，将中央、省级生态环境保护督察反馈问题日常整改情况作为全市生态环境保护党政同责年度考核的重要依据，对2019年未按要求完成中央、省级生态环境保护督察和长江生态环境问题整改任务的实行双倍扣分。

（三）严肃追责问责。严厉查处敷衍整改、表面整改、假装整改等形式主义、官僚主义问题，对资阳市平云食品有限责任公司、成资渝高速TJ4标段环境保护责任落实不力问题开展核查，截至目前，共对12名责任人实施追责问责。

我市在推动落实省级生态环境保护专项督察反馈意见整改上取得了积极成效，但仍存在部分地方生态环境保护责任落实不到位、大局意识不强、一些问题整改未达到时序进度等问题。下一步，我们将深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照省委、省政府的统一部署，以对脚下这片土地负责、对历史负责、对子孙后代负责的态度，坚定走生态优先绿色发展的路子，持之以恒抓好省级生态环境保护专项督察反馈意见整改落实，坚决扛起筑牢长江上游生态屏障的政治责任。

附件：《资阳市贯彻落实省级生态环境保护专项督察反馈意见整改任务清单》整改情况

附件

《资阳市贯彻落实省级生态环境保护专项督察反馈意见整改任务清单》整改情况

（共22项任务）

一、狠抓贯彻落实有差距（6项）

（一）一些部门和地方政治站位不高，对生态环境保护工作的重要性认识不够，把生态环境保护作为一般的具体工作来对待，对解决一些长期存在的问题缺乏紧迫性，强调客观条件多，畏难情绪突出，攻坚克难的主动性不够，个别的甚至表现出口号震天响、行动轻飘飘。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：通过市委常委会、市政府常务会、专题会以及领导干部读书班、党校（行政学院）干部教育培训等方式，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神全面提高政治站位，全面落实省委、省政府关于推进生态文明建设和生态环境保护决策部署，坚定推动生态优先绿色发展。2019年，市委、市政府专题学习研究生态环境保护和督察反馈问题整改工作23次。坚持生态环境保护“党政同责、一岗双责”，各地、各部门根据职责分工和工作需要及时研究部署生态文明建设和生态环境保护工作，协调解决生态环境保护重大问题，推进督察反馈问题整改工作见到实效。严格落实生态环境保护责任制，完成2018年县（区）、高新区、临空经济区和市级有关部门生态环境保护党政同责工作目标绩效考评，对考核排名靠后的安岳县进行了约谈。该项任务已整改完成并长期坚持。

（二）今年3月，省水污染防治强化督查指出南骏大道餐厨垃圾临时处置点部分企业无任何污染防治措施、大量垃圾渗滤液直排外环境等问题，本次督察发现，该处置点企业环境污染问题依然存在。

整改时限：2019年12月

整改进展：对南骏大道餐厨垃圾临时处置点内部及周边进行清理，对污水收集池清理后再覆土填埋，临时处置点的临时建筑物全部拆除并恢复原状。该项任务已整改完成。

（三）住建部门对混凝土搅拌企业监管责任不落实，全市混凝土搅拌企业底数不清，环境管理不到位，防尘设施简单低效，固体废物贮存不规范等现象普遍存在，部分混凝土搅拌企业无审批手续，安岳县41家混凝土搅拌企业仅5家有审批手续。

整改时限：2020年12月

整改进展：压实住房城乡建设部门对混凝土生产企业的环保监管责任，全面清理整治全市混凝土生产企业。经清理，全市有商品混凝土生产企业57家，其中有资质14家，无资质43家。截至目前，已拆除13家无资质商品混凝土生产企业，责令30家无资质商品混凝土生产企业限期整改或拆除。该项任务正加快推进。

（四）农业农村等部门对秸秆利用方式单一，以“堵”为主，“疏”的措施不多，秸秆收集、运输、储存、处置等关键环节统筹不够，县（区）一些乡镇秸秆综合利用和禁烧管控不力，督察期间发现多处露天焚烧现象。

整改时限：2019年12月，长期坚持

整改进展：持续抓好全年全域秸秆禁烧工作，常态化开展农作物秸秆禁烧巡查。加大秸秆禁烧和综合利用宣传力度，累计出动宣传车3950台次。逐级编制秸秆综合利用工作方案，合理布局产业化利用途径、收储运基地，确定了“五化利用”主推技术。2019年，全市秸秆可收集资源量148.05万吨，利用量133.62万吨，秸秆综合利用率90.25%。该项任务已整改完成并长期坚持。

（五）“散乱污”企业还存在清理整治不彻底的情况。

整改时限：2020年12月

整改进展：贯彻落实《四川省打好“散乱污”企业整治攻坚战实施方案》及资阳市方案要求，以各县（区）、高新区、临空经济区为实施主体，落实企业主体责任，对2018年排查在册403户“散乱污”企业开展全覆盖“回头看”，未发现死灰复燃现象；组织市级职能部门持续开展产业政策、无生产许可证无营业执照、违法用地、环境污染、违法建设、安全生产整治“六大专项行动”，开展动态排查整治，发现问题及时整治。2019—2020年全市发现一起整治一起“散乱污”企业5户，已基本构建长效防控机制，基本消除“散乱污”企业污染问题。该项任务已整改完成并长期坚持。

（六）存在不作为慢作为。成资渝高速公路等重大工程环境管理不规范，现场检查发现，该工程TJ4标段未落实环评要求，大面积裸土未覆盖，混凝土搅拌站固体废物处置不规范，无车辆冲洗装置，扬尘污染问题突出。交通运输主管部门对重大工程行业监管不落实，既没有实施处罚，推动整改，也没有向上报告，对问题听之任之。

整改时限：2019年12月

整改进展：压实市交通运输局行业环境监管责任。2019年9月7日，对涉事施工标段进行停工处置，督促成资渝高速公路TJ4标段立即对相关环保问题进行整改；在企业信用评价中，对成资渝高速公路TJ4、JL2标段和JL2总监办作相应扣分处理；对成资渝高速TJ4标段相关环保问题在全市范围内进行通报，要求相关单位切实提高站位、强化认识、举一反三、认真整改。2019年10月，组织对成资渝高速公路TJ4标段环保问题整改情况进行现场复核。该项任务已整改完成。

二、部分督察反馈问题整改不力（3项）

（七）污水处理设施建设滞后。资阳市城市污水处理厂扩能提标改造进度不足50%，安岳县城市生活污水处理厂提标工程仍处于初设阶段，无法按期完成《四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案》要求。琼江流域涉及安岳县37个乡镇，仅13个建成污水处理设施。

整改时限：2021年12月

整改进展：资阳市污水处理厂提标扩能项目已完成。安岳县城市生活污水处理厂提标改造项目、安岳县乡镇污水处理厂已全部开工建设，正加快推进。该项任务正加快推进。

（八）生活垃圾处理设施建设滞后。资阳市城市生活垃圾焚烧发电项目进展缓慢，目前仅处于“三通一平”阶段。资阳市落实中央环保督察整改方案确定雁江区、乐至县应于20l8年底建成投运的10座垃圾中转站，至今尚未建成投运。全市生活垃圾收转运体系涉及的35座垃圾中转站，仅6座投入使用。

整改时限：2020年12月

整改进展：资阳市城市生活垃圾焚烧发电项目正倒排工期有序推进，预计2020年12月底完成建设并投运。雁江区、乐至县应于20l8年底建成投运的10座垃圾中转站已于2019年底建成投运。全市生活垃圾收转运体系涉及的垃圾中转站，乐至县15座、雁江区9座已全部建成投用，安岳县11座已建成投用7座、即将投用4座。该项任务正加快推进。

（九）固体废物处置设施建设滞后。按照污水和垃圾处理设施建设三年推进方案要求，资阳市应于2019年底建成污泥无害化项目和餐厨垃圾处理项目，目前仅完成前期工作。安岳县医疗废物集中处置中心也还处于前期推进阶段。

整改时限：2020年12月

整改进展：污泥无害化项目、餐厨垃圾处理项目与垃圾环保发电项目一同实施同步建设，正倒排工期有序推进，预计2020年12月底完成建设并投运。安岳县医疗废物集中处置中心于5月15日开工建设，截止目前，已完成主体结构施工和设备生产。该项任务正加快推进。

三、约束性指标形势严峻（3项）

（十）空气环境质量出现反弹。2019年1—8月，资阳市PM2.5平均浓度同比上升18.2%，优良天数率同比下降3.7个百分点，未完成省下达的常态化管控目标。今年7月，被生态环境部预警提醒。

整改时限：2019年12月

整改进展：组织开展大气污染防治攻坚“定点包片·联合执法”七大专项整治行动，2019年市主城区环境空气质量整体达标，全市环境空气质量优良天数率达到87.1%，PM2.5年均浓度为34.7微克/立方米，比考核基准年（2015年）下降28.5%。该项任务已整改完成。

（十一）水质考核在全省排名靠后。20l8年资阳市是我省唯一未完成省下达水质考核目标的城市。今年1—7月，全省仅有3个城市地表水水质优良率未达到考核进度要求，资阳市是其中之一。沱江支流九曲河尽管今年上半年达到Ⅴ类水质，但存在较多不稳定，要全面消除劣Ⅴ类还有很大差距。沱江重要支流阳化河长期处于Ⅳ类水质。安岳县琼江流域水质改善目标完成率仅50%，琼江流域跑马滩断面未达到Ⅲ类水质考核目标。

整改时限：2019年12月

整改进展：一是全面消除九曲河劣Ⅴ类水体。编制《九曲河枯水期水质保障应急方案》，采取定量、定时间、定单位等措施加强污染防治；利用“引沱济九”在枯水期常态化向九曲河实施生态补水；推进九曲河沿线环保基础设施建设。2019年，省控九曲河大桥断面由劣Ⅴ类水质改善为Ⅴ类水质。二是不断提升阳化河水质。补齐阳化河沿线环保基础设施短板。建成投用雁江中和镇、乐至中天、童家、高寺镇生活污水处理厂；完成乐至县城污水处理厂、童家镇生活污水处理厂提标改造；建成投用雁江中和镇、乐至县天池镇等5个垃圾中转站。2019年，省控阳化河巷子口断面扣除上游成都市来水影响后为Ⅲ类水质。三是琼江流域水质不断改善。加快基础设施建设，积极推进流域沿线各乡镇污水处理厂及配套管网建设，建成投运乡镇污水处理厂16座，完成3座污水处理厂提标升级改造；完善污水管网建设，新建截污管网48.82公里；加强水体生态治理，完成安岳岳阳河双河口、乐至蟠龙河（城区段）、石佛镇清淤工程，新建堤防1.6公里，实施生态涵养林建设，实施千村示范工程。2019年，琼江跑马滩国控断面水质为Ⅲ类。该项任务已整改完成。

（十二）饮用水源保护有待加强。截至目前，资阳城区尚未建成第二水源和应急水源，推进滞后。县级饮用水源达标不稳定，乡镇饮用水源达标率不足60%。

整改时限：2021年12月

整改进展：积极配合成都市加快推动“张老引水”工程建设。项目于 2019年12月30日正式开工建设，截至目前一标段加快施工进度，临时用地交地完成11.4公里，简阳市雷家镇管线工程临时道路基础施工完成8.8公里，管槽开挖、管道安装及回填完成8.7公里。完成老鹰水库出水口主体施工。调线段（原高新调线段）调整后的《建设项目用地预审意见及选址意见书》办理完成；可研报告已获成都市发改委批复；初步设计已获成都市水务局批复。正在开展初步设计概算评审以及林地可研、水土保持、环评报告、穿渠专题报告编制和审批工作；已完成施工图设计，正在开展工程量清单编制。预计2021年底建成投用。已完成城区第二水源地鲤鱼水库保护区划定及上报工作，待省政府批复。2019年以来，资阳市县级及以上5个集中式饮用水水源地达标率为100%。因地制宜开展乡镇饮用水水源地环境问题整治，深入调查乡镇集中式饮用水水源基础信息和环境问题，建立详细问题清单，按照“一源一策”原则，制定整改措施，积极组织实施清理整治，确保在2020年底前全面完成整治任务。该项任务正加快推进。

四、水环境污染问题突出（6项）

（十三）资阳市水资源紧缺，水资源开发、水环境容量等统筹规划有待加强。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：加快毗河一期工程建设进度，对工程建设情况开展实地督导。加快推动毗河二期前期工作，完成了《毗河供水二期工程建设征地实物调查细则及工作方案》《四川省都江堰灌区毗河供水工程退水区水污染防治规划（初稿）》等。2020年2月，省发展改革委将毗河供水二期工程纳入《2020年全省加快前期工作重点项目名单》，7月国家发展改革委、水利部将毗河供水二期工程纳入了2020—2022年重点推进150项重大水利工程建设项目。该项任务正加快推进。

（十四）相关绿色城镇体系规划缺失滞后，全域统筹、流域统筹不够，美丽乡村涉水实施规划（方案）编制滞后，城镇空间布局、生态功能空间有待进一步优化。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：2019年5月，《资阳市国土空间总体规划》编制工作正式启动，把“三区三线”划定作为规划重要内容。制定《资阳市国土空间规划编制工作方案》，将同步编制水利专项规划作为空间规划重要的专项规划。该项任务正加快推进。

（十五）城镇存量污染负荷大。全市普遍存在污水管网不配套、城镇污水收集率低、雨污分流不彻底等布局性、结构性问题，大量生活污水直排入河。

整改时限：2021年12月

整改进展：2020年3月，印发《资阳市城镇污水处理提质增效行动实施方案（2020—2021年）》，目前正有序开展管网普查、检测及修复工作。该项任务正加快推进。

（十六）九曲河一级支流麻柳河，2016年纳入国家黑臭水体整治名单，因整治不力，今年7月被国家点名通报。督察发现，麻柳河存在雨污混流、清淤不及时、生活污水直排、异味明显等问题，至今未得到有效解决。

整改时限：2020年12月

整改进展：麻柳河截污干管工程已完工，沿线污水已接入截污干管。加大麻柳河沿线环境卫生作业、污水乱排、垃圾乱倒等监督检查力度，发现问题已责令整改。实施生态补水，利用“引沱济九”在枯水期常态化向九曲河实施生态补水，日补水量约5万方。该项任务已整改完成。

（十七）农村污水治理也存在较大差距，1721个农村聚居点仅建成生活污水处理设施243个。

整改时限：2022年12月

整改进展：制定印发《资阳市农村生活污水治理三年推进方案（2020—2022）》，以县域为单位组织编制了各县（区）的《农村生活污水治理专项规划》，按照先环境敏感区、污染严重区，后一般区域的次序，采取“就近纳管、集中收治、散户利用”治理模式，优先实施阳化河、岳阳河周边农村地区，突出重点，梯次推进农村生活污水治理，到2020年底，全市50%以上行政村的生活污水将得到有效治理。该项任务正加快推进。

（十八）农业面源污染问题突出，畜禽粪污资源化形式单一，利用率不高，过度使用农药化肥，对水环境污染贡献较大。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：整市推进畜禽粪肥利用,全市畜禽粪污综合利用率达到85%以上，规模养殖场畜禽粪污资源化利用设施配套率达到95%以上、大型规模养殖场达到100%。实施农药化肥零增长行动，建立化肥农药使用监测点137个,全市测土配方施肥技术覆盖率达到92.4%，2019年全市化肥使用量较2018年减少1211吨。推进病虫监测预报精准化减量、病虫防控绿色化减量、统防统治专业化减量，2019年全市农药使用量同比减少5.91吨。该项任务已整改完成。

五、责任落实不到位（4项）

（十九）园区环境监管不到位。资阳市高新技术产业园环境监管责任长期不落实，工作推诿扯皮，所辖征峰胶鞋有限公司炼胶生产线无污染治理设施，恶臭及粉尘污染严重，群众信访问题突出。

整改时限：2019年12月

整改进展：压实高新区属地监管职责，督促其切实履行监管义务。2019年9月29日市生态环境局委托第三方对企业炼胶车间废气排放情况进行论证，第三方于2019年10月出具《征峰胶鞋炼胶车间废气整治项目论证报告》，企业赓即按照论证报告要求开展污染治理设施优化工作，2020年7月，该企业在橡胶破碎车间、炼胶车间、硫化车间安装了风管、集气罩，新增了UV光氧设备等治污设备。2020年8月，该公司委托第三方完成环保问题整改自主验收。高新区管委会已结合园区实际，按照园区网格化环境监管实施方案，进一步压实网格化环境监管责任，强化网格化环境监管工作成效，指定专人负责该企业环境保护日常监管工作。该项任务已整改完成。

（二十）乐至县童家工业发展区未落实规划环评，未依法报备应急预案、开展地下水监测，园区污水处理厂今年6月才进场施工。

整改时限：2019年12月

整改进展：童家工业发展区规划环评已办理，并加强了园区入驻企业的环评审批，入驻企业符合园区规划。2019年9月完成园区应急预案备案。完成了地下水、噪音、大气的监测。乐至县童家工业发展区污水处理厂主体工程及配套管网已建成并调试运行。该项任务已整改完成。

（二十一）雁江区侯家坪园区内资阳市润丰化工有限公司距沱江干流不足500米，环境风险隐患突出。督察发现该企业存在雨污分流不彻底、硫酸储罐围堰破损、废气无组织排放严重、事故应急池一池多用，以及涉嫌利用渗坑排污等问题。

整改时限：2019年12月

整改进展：资阳市润丰化工有限公司完善雨污分流设施，对5000立方米初期雨水池进行加固，对原有的初期雨水管网、沟渠进行了优化、改造，在进入雨水收集池的管道、沟渠口安装了截流设备。修复酸性废水中和池，防止污水下渗。改造硫酸生产区域事故应急池200立方米、修建磷肥车间应急池60立方米，配备应急电源。2019年10月按照要求进行了地下水监测，监测结果显示，地下水中磷元素浓度无异常。该项任务已整改完成。

（二十二）网格化环境监管和河长制落实不到位。资阳市河长制和网格化环境监管体系作用发挥不佳。督察发现，市内主要河流沿线多处生活垃圾散落，存在多个入河排口，部分河道清淤不及时，资阳戒毒所生活污水仅简易处理后排入河道。部分基层河长、网格员形同虚设，培训不到位，存在“点卯式”工作方式，难以发现问题，有的发现问题不及时上报，网格化记录和巡河日志也存在不规范现象。

整改时限：2019年12月

整改进展：加强河长制及环境监管业务培训，规范巡河日志模板，切实提高基层河长及网格监管人员的监控、发现、举报环境隐患等行为的业务能力，做到“三清三到位”，提高监管效能。加强网格化巡查，强化发现、上报、处理、反馈的工作机制，切实做到“网中有人、事有人做”，坚决杜绝“点卯式”巡查，同时强化信息上报制度，对辖区内突发环境事件、重大环境安全隐患、跨区域环境污染等随时报告。定期开展工作督查，定期调度通报巡河问河工作情况，将河长巡河和网格监管工作纳入河长制和生态环境网格化年终考核。该项任务已整改完成并长期坚持。